亳州市片区化组团推进农业特色产业发展

三年行动计划（2026—2028年）

（征求意见稿）

为扎实推进乡村产业振兴，立足我市农业产业发展现状，分类有序、片区化组团推进乡村特色产业发展，制定本行动计划。

一、发展思路

在推进全域土地综合整治的基础上，围绕中药材、蔬果、畜禽、粮油等特色产业，按照“种养加一体、产供销联动、城乡村融合、全要素协同”的思路，以种养殖产业集聚区为核心，坚持因地制宜、片区化组团发展的工作要求，推进“3622”工作法，“3”即划分“巩固提升、引导培育、谋划发展”三大类型；“6”即明确“基地建设升级、配套设施完善、龙头企业引领、营销品牌响亮、产品品质优良、产业产值跃升”六项发展指标；“22”即统筹全市22个片区分类递次推进。最终构建起企业带动、专业合作社（家庭农场）主导、种养殖农户参与的“一乡镇一产业一特色”农业特色产业片区化组团发展新模式，推动形成“一主多辅、一特多品、优势互补、协同发展”的亳州农业特色产业发展新格局。

二、实施步骤

根据我市农业特色产业存在生产主体分散、行业规模偏小、产业链条不长、产品品质不优等发展现状，引导农业特色产业在全市范围内进行片区化组团布局，对已有片区组团基础的特色规模产业，补短板、强弱项，支持产业做强；对初具片区组团雏形的特色产业，补要素、强支撑，引导产业做大；对还未形成片区组团趋势的前景产业，补链条、强根基，培育产业成形；以此来带动乡镇联动发展、协调发展、共享发展。

（一）优先推进“巩固提升型”片区组团发展。2026年全面启动，立足现有特色农业发展基础，优选酿酒原料、蔬菜、肉牛、生猪、禽蛋等6个特色农业片区开展组团发展示范创建，辐射带动10个乡镇协同发展，以标准化建设夯实产业根基，形成可复制、可借鉴、可推广的特色农业片区化组团发展模式。

	序号
	发展

片区
	县区
	重点

乡镇
	龙头企业
	合作社
	计划

辐射

乡镇
	现有产业

现状
	2026年底

预期目标

	
	
	
	
	
	
	
	一产规模
	产业产值
	一产规模
	产业

产值

	1
	酿酒原料片区
	谯城区
	大杨镇
	安徽古井贡酒股份有限公司等
	谯城区红伟种植专业合作社、亳州市谯城区振兴农业发展有限公司、安徽农家易购农业科技服务有限公司
	城父镇

赵桥乡
	6

万亩
	1

亿元
	7

万亩
	1.2亿元

	2
	安徽特产苔干片区
	涡阳县
	义门镇
	安徽福顺食品有限公司

安徽晥贡农牧科技有限公司
	涡阳县现代农作物种植专业合作社，涡阳县神农种植专业合作社
	牌坊镇

陈大镇
	6

万亩
	5

亿元
	6.2万亩
	6

亿元

	3
	生猪片区
	涡阳县
	马店集镇
	涡阳牧原农牧有限公司、亳州温氏畜牧有限公司
	涡阳县楚店镇栗怀林家庭农场、涡阳县楚店镇小云养猪家庭农场、涡阳县楚店镇许春侠养殖场家庭农场
	楚店镇

新兴镇
	45

万头
	7

亿元
	50

万头
	8

亿元

	4
	绿色优质蔬菜片区
	蒙城县
	小辛集镇
	安徽大林食品有限公司，安徽精益诚食品有限公司
	蒙城县板桥集镇双鹿村刘娟种植合作社，蒙城县龙华种植专业合作社，双李村股份经济合作社
	岳坊镇

乐土镇
	1.5万亩
	1

亿元
	1.8万亩
	1.2亿元

	5
	肉牛片区
	利辛县
	阚疃镇
	安徽欣浩翔食品有限公司、安徽昊东绿色农业发展有限公司
	利辛县翰宇养殖专业合作社，安守刚养殖专业合作社，承吉农机专业合作社
	望疃镇

中疃镇
	8

万头
	20

亿元
	10.5万头
	26

亿元

	6
	禽蛋片区
	利辛县
	城北镇
	利辛老乡鸡养殖有限公司
	利辛县双飞养殖专业合作社、代天华养殖场、利辛县中疃镇孙宁养殖场
	中疃镇

望疃镇
	183

万羽
	1.6亿元
	238万羽
	2.08亿元


（二）递次推进“引导培育型”片区组团发展。2026年同步启动，优选辣椒、冬瓜、速生叶菜、食用菌、肉鸡、黄牛、花生、肉鸭等8个特色农业片区，借鉴“巩固提升型”片区的现有成熟经验开展组团发展培育建设，辐射带17个乡镇产业扩面提质。通过2026年启动培育、2027年深化提升的两年系统建设，推动发展模式迭代升级、产业能级稳步提升，进一步丰富片区化组团发展实践路径，实现从“示范样本”到“批量培育”的递进。

	序号
	发展

片区
	县区
	重点

乡镇
	龙头企业
	合作社
	计划

辐射

乡镇
	产业基础
	2026年底预期
	2027年底

预期

	
	
	
	
	
	
	
	一产规模
	产业产值
	一产规模
	产业

产值
	一产规模
	产业

产值

	1
	加工型辣椒片区
	谯城区
	芦庙镇
	安徽保银集团

皖北朝天椒交易市场
	亳州市谯芦农业发展有限公司，亳州市谯城区绿园种植专业合作社
	颜集镇

古井镇
	6

万亩
	8

亿元
	6.18

万亩
	8.4

亿元
	6.36

万亩
	9.24亿元

	2
	加工鲜食兼用型蔬菜冬瓜片区
	谯城区
	张店乡
	亳州市汇丰食品有限公司

亳州市友佳食品有限公司
	亳州市谯城区喜耕田农民种植专业合作社、亳州市谯城区张店乡伟丰蔬菜种植农民专业合作社、亳州市谯城区蒋普查种植专业合作社
	五马镇

谯东镇
	2

万亩
	1.6亿元
	2.06

万亩
	1.68亿元
	2.12

万亩
	1.85

亿元

	3
	肉鸡养殖片区
	涡阳县
	楚店镇
	亳州温氏家禽有限公司
	涡阳县楚店镇谢宏伟家庭农场、涡阳县楚店镇徐文体家庭农场、涡阳县林阳养殖专业合作社
	临湖镇

店集镇

公吉寺镇
	1400万羽
	4.2
亿元
	1600万羽
	4.8
亿元
	1800万羽
	5.4
亿元

	4
	黄牛片区
	蒙城县
	小涧镇
	蒙城县赢财牛农业科技有限公司
	蒙城黄牛集团、安徽牛犇牧业有限公司、安徽皖缘牧业有限公司
	漆园街道

岳坊镇
	0.4

万头
	2.3
亿元
	0.45

万头
	2.42

亿元
	0.5

万头
	2.66

亿元

	5
	花生片区
	蒙城县


	篱笆镇


	蒙城农夫有果农业发展有限公司

安徽婉娘药业集团有限公司
	蒙城县树金家庭农场、王庙村股份经济合作社、郭集社区股份经济合作社、孙圩村股份经济合作社
	楚村镇

三义镇
	7

万亩
	1.4
亿元
	8

万亩
	1.68
亿元
	9

万亩
	1.98
亿元

	6
	肉鸭片区
	利辛县
	西潘楼镇
	利辛强英食品有限公司
	姚杏兵养鸭场，利辛县闫敏养鸭场，利辛县叶涛种植专业合作社，利辛县信达家庭农场
	大李集镇

永兴镇
	1800万羽
	15
亿元
	2070万羽
	17.25
亿元
	2340万羽
	19.5
亿元

	7
	速生叶菜片区
	利辛县
	张村镇
	利辛县振达蔬菜种植有限公司
	利辛县高振家庭农场，利辛县李琴种植专业合作社，利辛县汝集镇刘兰种植专业合作社
	巩店镇

汝集镇
	4

万亩
	5
亿元
	4.5

万亩
	5.7
亿元
	5

万亩
	6.3
亿元

	8
	食用菌片区
	利辛县
	城关镇
	亳州市如意情生物科技有限公司
	利辛王凤强家庭农场、利辛县程家集张怀食用菌种植场、利辛县天缘食用菌种植家庭农场
	西潘楼镇

程家集镇
	150

万棒
	0.2
亿元
	700

万棒
	0.8
亿元
	2000

万棒
	2.2
亿元


（三）全面推进“谋划发展型”片区组团发展。2026年同步启动，以“巩固提升型”片区发展模式为基础，结合“引导培育型”片区培育过程中的实践经验，加快向大蒜、马铃薯等多元特色品类推广复制。通过2026年模式适配、2027年攻坚突破、2028年成果巩固的三年培育建设，优选观堂大蒜、优质仙桃、肉羊、番茄、肉鸭、优质面粉小麦、生猪、草莓等8个产业组团样板，辐射带动15个乡镇实现连片覆盖，最终构建“先行有样板、中间有支撑、连片有覆盖”的梯次衔接、全面联动发展新格局。

	序号
	发展

片区
	县区
	重点

乡镇
	龙头企业
	合作社
	计划

辐射

乡镇
	现有产业

基础
	2026年底

预期
	2027年底

预期
	2028年底

预期

	
	
	
	
	
	
	
	一产规模
	产业产值
	一产规模
	产业产值
	一产规模
	产业产值
	一产规模
	产业产值

	1
	观堂大蒜片区
	谯城区
	张店乡
	需招引至少1家

龙头企业
	需壮大生产经营主体
	观堂镇

五马镇
	2.5

万亩
	1.25
亿元
	2.55

万亩
	1.32

亿元
	2.6

万亩
	1.42

亿元
	2.65

万亩
	1.56

亿元

	2
	优质仙桃片区
	谯城区
	五马镇
	需招引至少1家

龙头企业
	亳州市五马镇周楼家庭农场
	颜集镇

张店乡
	3

万亩
	2.4
亿元
	3.06

万亩
	2.52

亿元
	3.12

万亩
	2.7

亿元
	3.18

万亩
	2.97

亿元

	3
	肉羊养殖片区
	涡阳县
	高炉镇
	安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司
	涡阳县宏阳牧业有限公司

涡阳县政宏养殖专业合作社
	龙山镇

涡南镇
	8

万只
	1
亿元
	9
万只
	1.1
亿元
	10
万只
	1.2
亿元
	11
万只
	1.3
亿元

	4
	设施蔬菜保供片区
	涡阳县
	新兴镇
	需招引1家龙头企业
	涡阳县楠睿农作物种植农民专业合作社
	龙山镇

天静宫街道
	0.75万亩
	1

亿元
	0.82万亩
	1.2亿元
	0.95万亩
	1.4亿元
	1.1万亩
	1.5亿元

	5
	肉鸭片区
	蒙城县
	乐土镇
	蒙城县强英食品有限公司
	蒙城县永标养殖场

蒙城县达英家庭农场
	楚村镇

篱笆镇
	80

万羽
	10
亿元
	90

万羽
	11
亿元
	100

万羽
	12
亿元
	105

万羽
	13
亿元

	6
	优质面粉小麦片区
	蒙城县
	板桥镇
	安徽铭佳面粉有限公司
	蒙城县水阳农业发展有限公司 蒙城县丁帅家庭农场等
	王集乡

漆园办事处
	4

万亩
	0.6

亿元
	5

万亩
	0.75

亿元
	6

万亩
	0.9

亿元
	7

万亩
	1.05亿元

	7
	生猪片区
	利辛县
	江集镇
	安徽禾丰浩翔农业发展有限公司
	利辛县丁磊养殖专业合作社、利辛县惠海养殖专业合作社、梦达养殖专业合作社、旧城镇侯兰芳专业合作社、
	纪王场乡

旧城镇
	26

万头
	5.2
亿元
	28.3

万头 
	5.7
亿元
	30.9

万头 
	6.2
亿元
	34

万头
	6.82
亿元

	8
	草莓片区
	利辛县
	王人镇
	需招引加工企业
	利辛县晟宁种植专业合作社、利辛县兴家家庭农场、利辛县王人镇富田家庭农场体
	孙庙乡

巩店镇
	0.22万亩
	0.66亿元
	0.25万亩
	0.75亿元
	0.3万亩
	0.9亿元
	0.35万亩
	1.05亿元


三、推进路径

（一）围绕划定片区，锚定发展方向。一是建强供应链条。围绕三类产业片区，整合种养殖资源，坚持以市场为导向，发展“保底价+市场价”订单农业。通过明确产销对接主体、签订合作协议，保障原料稳定供应，打造规模化、标准化的特色农产品加工原料基地，实现生产与加工、供应环节无缝衔接。二是拓宽本地消费。瞄准校园、大型商超、机关企事业单位食堂等本地重点消费场景，筛选适配性强、市场需求稳的农产品品类，按照标准化生产推进片区化种植养殖，完善产品检测、分拣包装等配套环节，构建“从田间到餐桌”的供应体系，满足本地市场对安全、新鲜食材的需求。三是对接外部市场。紧盯长三角、京津冀、粤港澳大湾区等市场，通过搭建产销对接平台、引入优质经销商、培育本土外销型企业等方式，打通跨区域销售通道。针对外部市场消费偏好，及时优化片区内农产品品种选择与品质提升，完善冷链物流、仓储保鲜等基础设施，打造具有地域特色和市场竞争力的外销供应基地，拓展产业发展空间。

（二）强化品牌赋能，营造良好氛围。一是多维宣传推广。依托短视频平台、网络直播等新媒体矩阵，重点培育一批专业农业经纪人、直播带货达人及产品推介官，常态化开展线上线下农产品推介、品牌代言、直播带货等活动，搭建高效产销对接平台，进一步拓宽销售路径、提升产品市场覆盖面。深挖我市中医药文化、传统农耕文化及特色饮食文化资源，将文化元素与农产品深度融合，赋予产品独特人文价值，持续提升亳州农产品的美誉度与品牌影响力。二是聚焦品牌培育。牢固树立“品牌就是市场，品牌就是资产”的核心理念，构建“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”三位一体的品牌培育体系。集中力量做强区域公用品牌影响力，支持企业打造差异化企业品牌，引导主体培育高品质产品品牌，多维度提升亳州特色农产品的市场辨识度与核心竞争力，持续擦亮“养生亳州”金字招牌。三是推动融合发展。以片区化组团发展为纽带，持续深化联农带农利益联结机制，通过订单合作、股份分红、就业带动等方式，让农户深度融入产业发展链条、共享产业增值收益。打破城乡要素流动壁垒，促进资金、技术、人才、信息等资源向产业片区集聚，推动城乡产业融合、功能互补。同时，系统总结片区化组团发展中的成功实践与成熟模式，提炼形成可复制、可借鉴、可推广的经验做法，为特色农业高质量发展提供亳州样板。

（三）健全工作机制，有序推进实施。一是强化组织保障。压实市县两级农办牵头责任，统筹推进片区化组团发展各项工作，细化牵头部门职责清单与成员单位任务分工，协调破解产业发展、项目建设、要素保障等重点难点问题。建立“市级统筹、县级主抓、乡镇落实”的三级联动机制，推动上下协同、部门协作、齐抓共管，构建目标明确、运转高效的工作格局，为片区化组团发展提供坚实组织保障。二是规范推进流程。构建“镇申报—县绩效自评—市绩效评价”闭环管理流程，按照“成熟一片、提升一片、巩固一片”原则推进工作。乡镇对照建设标准完成申报，县级牵头开展绩效自评，全面梳理建设成效与短板；市级统筹开展绩效评价，从严从实把控建设质量。对评价合格的片区，落实常态化指导；对评价不合格的片区，继续推进提高，确保片区化组团建设高标准推进、高质量落地。三是完善推进机制。全面建立分级责任闭环、要素保障协同、动态调整优化工作机制。严格落实“四带四干”要求，定期召开调度会议，对重点任务实行清单化管理、项目化推进、制度化落实。

附件：1.亳州市片区化组团发展示意图

2.巩固提升型主要参考指标

3.引导培育型主要参考指标

4.谋划发展型主要参考指标

5.片区化组团推进农业特色产业工作推进机制
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附件2
巩固提升型主要参考指标

	发展指标
	2026年度

	基地建设升级
	种植基地连片，特色粮油作物种植面积不少于10万亩；露地蔬果种植总面积不少于1.5万亩，设施蔬菜种植总面积不少于2000亩；生猪养殖年出栏不少于50万头，肉牛养殖年出栏不少8万头，家禽存栏不少200万羽。

	配套设施完善
	基地做到土地平整，道路畅通，旱能浇、涝能排，冷链仓储等配套设施完善。

	龙头企业引领
	有与生产原料加工销售能力相匹配的农产品初加工或深加工企业龙头企业，带动合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体6家以上，受益农户1000户以上。

	产品品质优良
	实行标准化生产，做到生产有规程、加工有规范、产品有标准，质量抽检违禁农（兽）药不检出、常规用药不超标、添加剂不违规。

	营销品牌响亮
	农产品销售渠道畅通，有稳定的营销网络和订单；有注册商标，产品外销不低于60%。

	产业产值跃升
	片区内产业成为特色农业主导产业，产值提升10%以上。


附件3
引导培育型主要参考指标

	发展指标
	2026年度
	2027年度

	基地建设升级
	种植基地连片，特色粮油作物种植面积不少于4万亩；露地蔬果连片种植总面积不少于1万亩，设施蔬果连片种植总面积不少于1000亩，食用菌150万棒；肉鸭年出栏不少于2000万羽，肉鸡出栏不少于1800万羽。黄牛出栏4500头。
	种植基地连片，特色粮油作物种植面积不少于10万亩；露地蔬果连片种植总面积不少于1.5万亩，设施蔬果连片种植总面积不少于2000亩，食用菌不低于2000万棒；肉鸭年出栏不少于2000万羽，肉鸡出栏不少于2000万羽，黄牛出栏5000头。

	配套设施完善
	基地做到土地平整，道路畅通，旱能浇、涝能排；冷链仓储等配套设施基本完善。
	基地做到土地平整，道路畅通，旱能浇、涝能排，冷链仓储等配套设施完善，至少具备3家冷链仓储等。

	龙头企业引领
	有农产品初加工或深加工企业龙头企业，带动合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体4家以上，受益农户600户以上。
	有与生产原料加工销售能力相匹配的农产品初加工或深加工企业龙头企业，带动合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体6家以上，受益农户1000户以上。

	营销品牌响亮
	有较为稳定的农产品销售渠道，有基本稳定的营销网络和订单；开展产品品牌注册商标登记；产品外销不少于30%。
	农产品销售渠道畅通，有稳定的营销网络和订单；有注册商标；产品外销不少于60%。

	产品品质优良
	实行标准化生产，做到生产有规程、加工有规范、产品有标准，质量抽检违禁农（兽）药不检出、常规用药不超标、添加剂不违规。
	实行标准化生产，做到生产有规程、加工有规范、产品有标准，质量抽检违禁农（兽）药不检出、常规用药不超标、添加剂不违规。

	产业产值跃升
	片区内产业成为特色农业主要产业，产值提升5%以上。
	片区内产业成为特色农业主导产业，产值提升10%以上。


附件4
谋划发展型主要参考指标

	发展指标
	2026年度
	2027年度
	2028年度

	基地建设升级
	种植基地连片，特色粮油作物种植面积不少于5万亩；露地蔬果连片种植总面积不少于2000亩，设施蔬果连片种植总面积不少于200亩；肉羊年出栏不少于9万只；生猪出栏28万头。
	种植基地连片，特色粮油作物种植面积不少于6万亩；露地蔬果连片种植总面积不少于1万亩，设施蔬果连片种植总面积不少于1000亩；肉羊年出栏不少于10万只；生猪出栏30.9万头。
	种植基地连片，特色粮油作物种植面积不少于7万亩；露地蔬果连片种植总面积不少于2万亩，设施蔬果连片种植总面积不少于2000亩；肉羊年出栏不少于11万只；生猪出栏34万头。

	配套设施完善
	基地做到土地平整，道路畅通，旱能浇、涝能排；谋划建设冷链仓储等配套设施 。
	基地做到土地平整，道路畅通，旱能浇、涝能排；冷链仓储等配套设施基本具备。
	基地做到土地平整，道路畅通，旱能浇、涝能排；冷链仓储等配套设施完善。

	龙头企业引领
	培育合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体2家以上，受益农户300户。
	培育招引农产品初加工或深加工企业龙头企业1家以上，带动合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体4家以上，受益农户600户以上。
	有与生产原料加工销售能力相匹配的农产品初加工或深加工企业龙头企业，带动合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体6家以上，受益农户1000户以上。

	产品品质优良
	开展标准化生产，做到生产有规程、加工有规范、产品符合国家标准要求，质量抽检违禁农（兽）药不检出、常规用药不超标、添加剂不违规。
	基本实行标准化生产，做到生产有规程、加工有规范，产品符合绿色优质农产品标准，质量抽检违禁农（兽）药不检出、常规用药不超标、添加剂不违规。
	实行标准化生产，做到生产有规程、加工有规范，产品符合绿色优质农产品标准，质量抽检违禁农（兽）药不检出、常规用药不超标、添加剂不违规。

	营销品牌响亮
	农产品有较为明确的销售途径和市场；有品牌建设培育计划 。
	有较为稳定的农产品销售渠道，有基本稳定的营销网络和订单；开展产品品牌注册商标登记；产品外销30%以上。
	农产品销售渠道畅通，有稳定的营销网络和订单；有注册商标；产品外销60%以上。 

	产业产值跃升
	片区内产业成为特色农业重要产业，产值提升5%以上。
	片区内产业成为特色农业主要产业，产值提升7%以上。
	片区内产业成为特色农业主导产业，产值提升10%以上。


附件5

片区化组团推进农业特色产业工作机制

一、分级责任闭环机制。市委农办牵头抓总，明确各部门职责与协作清单，采取视频、会议、现场等方式，定期召开调度会议，指导督促工作落实；县级农办制定年度工作推进计划，细化指标、进度、项目、规模、产值等任务清单，明确时间节点与责任分工，压实工作责任；乡镇作为落实主体，具体推进片区内种植养殖基地建设、合作社规范运营、产销对接落地等工作，同步收集企业、农户各类诉求，及时解决反馈，形成“任务落地+诉求解决”双重闭环，确保各项工作部署不折不扣落到实处。

二、要素保障协同机制。完善资金、土地、人才等资源要素支撑政策措施，鼓励财政资金采取“以奖代补、先建后补”等形式，加大对片区内建设项目奖补力度，对达标片区内主体进行资金奖补，确保各项政策可落地、可操作、可见效。积极通过全域土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩等方式，有效盘活利用存量建设用地。依托全省“1+5”农业科技创新联盟，对接专家资源，引入先进技术，开展定向指导与技能培训，强化片区产业科技支撑与人才储备。

三、动态调整优化机制。根据片区发展阶段、产业特点及市场变化，每年年底根据基地发展规模、龙头企业引领等发展指标，对“巩固提升型”“引导培育型”“谋划发展型”片区进行评定，符合升级标准的予以提档，未达标的降级培育或调整主导产业，形成“能上能下”的动态管理格局。同时，系统总结各片区在产业融合、技术创新、联农带农等方面的成功经验，梳理形成可复制、可借鉴、可推广的典型案例，通过现场观摩会、片区交流会等形式在全市推广，推动整体发展水平提升。

四、绩效评价联动机制。将片区化组团推进农业特色产业工作成效，每年度对工作完成情况进行通报，对工作表现突出、成效显著的单位和个人予以表扬，在乡村振兴项目布局、政策扶持等方面给予倾斜；对推进滞后、责任落实不力的单位和个人进行约谈，充分激发干事创业活力。


